## Carta Gantt de Desarrollo
OTEC PREVYSEG 2026 — CARTA GANTT MAESTRA DE DESARROLLO Y PLAN DE TRABAJO (2 MESES Y 15 DÍAS)
Cronograma Integral de Desarrollo de Software Web • Requerimientos Normativos Ley 21.659 & SENCE • Sistema de 3 Vistas, CMS Administrador, Pruebas UX y 11 Hitos Críticos (75 Días Calendario)
ORGANISMO TÉCNICO: OTEC PrevySeg SpA |  |  |  | REPOSITORIO GITHUB: https://github.com/Sebastianaso/PrevySeg2026 |  |  |  | DURACIÓN TOTAL: 2 Meses y 15 Días (75 Días) |  |  |  | PERÍODO EJECUTIVO: Septiembre — Noviembre 2026 (Mes 1: Días 1-30 ¦ Mes 2: Días 31-60 ¦ Revisión y Mejoras: Días 61-75)
SIMBOLOGÍA DE CONTROL: |  |  | ✓ = Tarea Completada (100%) |  |  | ⚙ = En Curso / Desarrollo Activo |  |  | ⏱ = Tarea Planificada |  |  | ◆ = HITO CRÍTICO DE CONTROL Y APROBACIÓN (MILESTONE) | [5 empty] | AVANCE ESTRATÉGICO: 8 HITOS LOGRADOS (72.7%) ¦ 1 EN CURSO (9.1%) ¦ 2 PLANIFICADOS (18.2%) ¦ ESTADO: EN PLAZO Y CONFORME
[10 empty] | MES 1: SEPTIEMBRE 2026 — ARQUITECTURA, DESARROLLO CORE Y LMS BASE (DÍAS 1 AL 30) | [29 empty] | MES 2: OCTUBRE 2026 — ADAPTACIONES, 3 VISTAS, CMS ADMIN, PRUEBAS UX Y EVOLUTIVO (DÍAS 31 AL 60) | [29 empty] | FASE FINAL: REVISIÓN Y MEJORAS TÉCNICAS (DÍAS 61 AL 75 — 15 DÍAS)
WBS | Etapa / Fase del Proyecto | Actividad Ejecutada del Software / Hito | Insumos Necesarios / Criterio de Éxito | Responsable | Inicio | Fin | Días | % Avance | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
[10 empty] | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
1.0 | ETAPA 1: LEVANTAMIENTO, PLANIFICACIÓN E INSUMOS DEL CLIENTE | Fase de Inicio, Levantamiento Técnico y Definición de Insumos | Definición de objetivos institucionales OTEC, organigrama y alcance general | Jefe de Proyecto / OTEC PrevySeg | 01/09/2026 | 04/09/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: M to V
1.1 | ETAPA 1 | Levantamiento de Requisitos del Sistema y Marco Regulatorio SENCE/SPD | Manuales de procedimiento interno, acreditación NCh 2728 y normativas SENCE | Analista de Sistemas / Mandatario OTEC | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: M to X
1.2 | ETAPA 1 | Recepción y Catalogación de Insumos Institucionales de la Empresa | Logotipos vectoriales, manual de marca, paleta de colores, fotografías de sedes | Diseñador UI / Contraparte Empresa | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: X to J
1.3 | ETAPA 1 | Formalización de Malla Curricular Base, Precios y Modalidades de Cursos | Planilla con códigos SENCE vigentes, valores por curso, horas pedagógicas y sedes | Dirección Académica OTEC | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: J to V
H-01 | PUNTO DE CONTROL / HITO | ◆ HITO 1: Cierre de Levantamiento Inicial y Formalización de Insumos Base | Acta de formalización de requerimientos, manual de marca y catálogo de 20 cursos validados | Jefe de Proyecto / Contraparte OTEC PrevySeg | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 1 | 100% | LOGRADO ✓ | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S
2.0 | ETAPA 2: DISEÑO DE ARQUITECTURA, UX/UI Y PROTOTIPADO | Fase de Diseño Técnico, Modelado de Datos y Prototipos | Aprobación de wireframes iniciales y definición de flujos de usuario clave | Arquitecto de Software / UX Lead | 05/09/2026 | 08/09/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: S to M
2.1 | ETAPA 2 | Diseño del Sistema de Diseño UI (Design System) y Tokens Tailwind CSS | Guía de estilo corporativa aprobada por la gerencia de PrevySeg | Diseñador Frontend | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: S to D
2.2 | ETAPA 2 | Modelado Entidad-Relación de Base de Datos PostgreSQL en Supabase Cloud | Definición de campos requeridos para postulantes, matrículas y fiscalización | Ingeniero de Base de Datos | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: L
2.3 | ETAPA 2 | Configuración de Repositorio GitHub y Pipeline de Integración Continua CI/CD | Cuentas institucionales, permisos de acceso al repositorio en GitHub | DevOps / Sebastian Acuña | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 2 | 100% | COMPLETADO | bar: L to M
H-02 | PUNTO DE CONTROL / HITO | ◆ HITO 2: Aprobación de Arquitectura de Software, Tokens UI y Modelo Supabase | Prototipos UX/UI validados, esquema relacional PostgreSQL y pipeline CI/CD activo | Arquitecto de Software / Mandatario PrevySeg | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | 100% | LOGRADO ✓ | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S
3.0 | ETAPA 3: DESARROLLO CORE FRONTEND Y PORTAL PÚBLICO BASE | Construcción del Portal Web Institucional y Catálogos Comerciales Base | Textos corporativos de bienvenida, misión, visión e imágenes HD institucionales | Ingeniero Frontend React 19 | 08/09/2026 | 14/09/2026 | 7 | 100% | COMPLETADO | bar: M to L
3.1 | ETAPA 3 | Desarrollo de Hero Interactivo con Conmutador de Escuelas (Oficio / Seguridad) | Banners promocionales y textos comerciales de cursos destacados | Ingeniero Frontend | 08/09/2026 | 10/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: M to J
3.2 | ETAPA 3 | Módulo de Catálogo Dinámico con Filtros por Escuela y Buscador en Vivo | Fichas técnicas base de los 20 cursos ofrecidos por PrevySeg | Ingeniero Frontend | 10/09/2026 | 12/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: J to S
3.3 | ETAPA 3 | Ficha Base de Información de Cursos y Formulario de Pre-inscripción | Estructura de datos curriculares y campos de contacto inicial de postulantes | Ingeniero Frontend | 12/09/2026 | 14/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: S to L
H-03 | PUNTO DE CONTROL / HITO | ◆ HITO 3: Despliegue de Portal Institucional Base, Catálogo Reactivo y Formulario | Sitio web React 19 operativo con buscador en vivo, Hero institucional y formulario de pre-matrícula | Ingeniero Frontend / Mandatario PrevySeg | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 1 | 100% | LOGRADO ✓ | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S
4.0 | ETAPA 4: BACKEND, SUPABASE POSTGRESQL Y SEGURIDAD BCRYPT | Implementación del Backend en la Nube, API y Procedimientos Almacenados | Credenciales del proyecto Supabase Cloud y claves de servicio encriptadas | Ingeniero Backend & Seguridad | 13/09/2026 | 18/09/2026 | 6 | 100% | COMPLETADO | bar: D to V
4.1 | ETAPA 4 | Despliegue de Tablas Maestras: users, courses, enrollments, audit | Definición de tipos de datos, restricciones y reglas de negocio relacionales | Ingeniero Backend | 13/09/2026 | 15/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: D to M
4.2 | ETAPA 4 | Sistema de Autenticación con Hash Bcrypt y Validación de RUT Módulo 11 | Política de seguridad de contraseñas y algoritmo chileno de RUT oficial | Especialista en Ciberseguridad | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: M to J
4.3 | ETAPA 4 | Implementación de Procedimiento Atómico de Matrícula y Abono 50% | Procedimiento formal de pago: cuentas bancarias y abonos iniciales de reserva | Ingeniero Backend | 16/09/2026 | 18/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: X to V
H-04 | PUNTO DE CONTROL / HITO | ◆ HITO 4: Despliegue de Backend Seguro, Hash Bcrypt, RUT Módulo 11 y Abono 50% | Esquema PostgreSQL desplegado, autenticación Bcrypt y procedimiento atómico de matrícula validado | Especialista Ciberseguridad / Backend Lead | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | 100% | LOGRADO ✓ | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S
5.0 | ETAPA 5: PLATAFORMA LMS MULTI-ROL BASE (AULA VIRTUAL Y PANELES) | Desarrollo de la Plataforma de Capacitación y Gestión de Roles Base | Perfiles de usuarios tipo (Administrador, Docente, Alumno, Empresa) | Equipo Fullstack PrevySeg | 18/09/2026 | 25/09/2026 | 8 | 100% | COMPLETADO | bar: V to V
5.1 | ETAPA 5 | Panel de Administración General y Control de Alumnos (SiteAdmin) | Definición de funciones de control académico y parámetros de plataforma | Ingeniero Frontend | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: V to L
5.2 | ETAPA 5 | Portal del Docente Instructor SPD (Libro de notas, comunicados y repositorio) | Pauta de evaluación docente y asignaturas de la malla de Seguridad | Ingeniero Fullstack | 20/09/2026 | 22/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: D to M
5.3 | ETAPA 5 | Portal del Estudiante, Aula Virtual y Reproductor de Clases E-learning | Contenidos interactivos SCORM, guías en PDF y videos formativos institucionales | Ingeniero Frontend | 22/09/2026 | 24/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: M to J
5.4 | ETAPA 5 | Portal de Empresas y Bolsa de Empleo con Postulaciones Validadas | Convenios con empresas de seguridad privada y perfiles laborales requeridos | Ingeniero Fullstack | 23/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: X to V
6.0 | ETAPA 6: AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD SENCE/SPD INICIAL | Módulo de Fiscalización Oficial, Gráficos en Tiempo Real y Live Logs | Requerimientos específicos de marcas horarias SENCE y ponderaciones SPD | Equipo de Ingeniería & Auditoría | 25/09/2026 | 30/09/2026 | 6 | 100% | COMPLETADO | bar: V to X
6.1 | ETAPA 6 | Motor de Auditoría en Tiempo Real con RPC PostgreSQL (get_audit_aggregated_data) | Esquema de eventos auditables y sincronización con servidor horario oficial | Ingeniero Backend | 25/09/2026 | 27/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: V to D
6.2 | ETAPA 6 | Desarrollo de Gráficos de Asistencia SENCE y Cumplimiento de Umbral 75% | Reglamento SENCE de cursos sincrónicos y asincrónicos e-learning | Ingeniero Frontend | 27/09/2026 | 29/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: D to M
6.3 | ETAPA 6 | Planilla Oficial de Calificaciones SPD con Ponderación 60% Teórico / 40% Práctico | Decreto N° 867 y pauta oficial de Carabineros OS-10 para guardias | Ingeniero Fullstack | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: L to X
H-05 | PUNTO DE CONTROL / HITO | ◆ HITO 5 (CIERRE MES 1): Plataforma LMS Multi-Rol Operativa y Motor de Auditoría SENCE/SPD | Aula Virtual 4 roles en producción, libro de notas SPD 60/40 y dashboard de fiscalización con umbral 75% | Dirección de Ingeniería / Dirección Académica PrevySeg | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 1 | 100% | LOGRADO ✓ | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S
7.0 | ETAPA 7: ADAPTACIONES NORMATIVAS Y GESTIÓN DE NOTICIAS INSTITUCIONALES | Incorporación de Normativas Ley 21.659, SENCE y Módulo de Noticias Oficiales | Textos oficiales Ley 21.659, decretos SPD, estándares SENCE NCh 2728 y manual de comunicación | Equipo de Desarrollo & Dirección Académica PrevySeg | 01/10/2026 | 06/10/2026 | 6 | 100% | COMPLETADO | bar: J to M
7.1 | ETAPA 7 | Módulo Informativo y Sección de Noticias Segmentada por Escuela (Ley 21.659 & SENCE) | Redacción oficial: Ley 21.659 (SPD, credenciales 4 años, seguro 132 UF) y Estándar NCh 2728 | Ingeniero Frontend / Redactor Institucional | 01/10/2026 | 03/10/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: J to S
7.2 | ETAPA 7 | Normalización Normativa de Requisitos, Mallas y Horarios Oficiales de Seguridad | Pautas Carabineros OS-10, SPD y Directemar (4° medio, certificados médicos, antecedentes) | Ingeniero Frontend & Backend | 02/10/2026 | 04/10/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: V to D
7.3 | ETAPA 7 | Depuración del Catálogo de Seguridad y Consistencia de Código Oficial CCTV SENCE | Matriz académica depurada: eliminación de curso seg-09 redundante y consolidación de seg-08 SENCE | Ingeniero de Base de Datos | 03/10/2026 | 05/10/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: S to L
7.4 | ETAPA 7 | Corrección de Incidencia Crítica LMS y Sincronización Bidireccional de Esquema | Diagnóstico de bug de reactividad al ocultar cursos en LMS; desacoplamiento UUID vs ID local | Ingeniero Fullstack | 04/10/2026 | 06/10/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: D to M
H-06 | PUNTO DE CONTROL / HITO | ◆ HITO 6: Homologación Normativa Ley 21.659, Depuración CCTV y Resiliencia LMS | Noticias oficiales segmentadas, requisitos legales normalizados y corrección de concurrencia LMS | Dirección Jurídico-Académica / Fullstack Lead | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 1 | 100% | LOGRADO ✓ | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S
8.0 | ETAPA 8: REINGENIERÍA UX/UI, FICHAS TÉCNICAS Y DESACOPLAMIENTO DE VISTAS | Fichas Curriculares Expandibles en Tabs, Vistas Online/Presencial y Rediseño de Navegación | Folletos oficiales de Oficios (Alimentos, Maquillaje), arquitectura de navegación y wireframes | Equipo UX/UI & Frontend React | 06/10/2026 | 14/10/2026 | 9 | 100% | COMPLETADO | bar: M to X
8.1 | ETAPA 8 | Fichas Técnicas Curriculares Interactivas en Tabs (CourseCurriculumModal) para Oficios y Seguridad | Folletos oficiales: Manipulación de Alimentos, Maquillaje de Carnaval y programas de Seguridad | Ingeniero Frontend | 06/10/2026 | 09/10/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: M to V
8.2 | ETAPA 8 | Desacoplamiento de Vistas por Modalidad: Cursos Online vs. Cursos Presenciales con Gestión Admin | Requerimiento de segmentación comercial de oferta virtual vs. presencial en Sede Arica | Ingeniero Frontend & Backend | 08/10/2026 | 11/10/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: J to D
8.3 | ETAPA 8 | Reorganización Jerárquica del Header Corporativo y Menú Desplegable Fluido 1 a 1 | Auditoría ergonómica: menú dropdown para Cursos, top-bar retráctil y sincronización 1:1 con Home | Diseñador UX / Ingeniero Frontend | 10/10/2026 | 13/10/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: S to M
8.4 | ETAPA 8 | Modularización de Sección Independiente de Franquicia Tributaria y Tramos SENCE | Tramos legales de financiamiento empresarial Ley N° 19.518 (100%, 50%, 15% y Pago Directo) | Ingeniero Frontend | 12/10/2026 | 14/10/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: L to X
H-07 | PUNTO DE CONTROL / HITO | ◆ HITO 7: Desacoplamiento de Modalidades (Online/Presencial) y Fichas Interactivas | Vistas Online/Presencial independientes, modal interactivo de oficios y módulo de beneficios SENCE | Diseñador UX / Ingeniero Frontend | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 1 | 100% | LOGRADO ✓ | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S
9.0 | ETAPA 9: GESTIÓN AVANZADA DE PERMISOS Y ACTUALIZACIONES COMERCIALES | Control Condicional de Módulos Administrativos y Nueva Estructura Arancelaria | Definición de visibilidad administrativa para Modo Edición y nuevos valores comerciales | Equipo Fullstack PrevySeg & Finanzas | 14/10/2026 | 20/10/2026 | 7 | 100% | COMPLETADO | bar: X to M
9.1 | ETAPA 9 | Control de Visibilidad Condicional en Menú de Administración con Modo Edición | Demanda del cliente: ocultar Banco de Preguntas y Contenidos salvo activación de Modo Edición | Ingeniero Frontend | 14/10/2026 | 17/10/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: X to S
9.2 | ETAPA 9 | Actualización Comercial y Financiera de Cursos Críticos (Guardias OS-10 $140.000 / 2 Cuotas 50%) | Pauta comercial: arancel $140.000 CLP, 2 cuotas del 50% ($70.000) y jornada intensiva 2 semanas | Ingeniero Fullstack & Finanzas | 17/10/2026 | 20/10/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: S to M
10.0 | ETAPA 10: ESTANDARIZACIÓN DE FICHAS, CARD LATERAL, RRSS, CMS ADMIN Y PRUEBAS UX | Estandarización Curricular en 4 Tabs, Card Lateral, Video RRSS, CMS Admin y Pruebas UX (2 Personas) | Requerimientos formales: 4 pestañas obligatorias, card comercial con métricas y botón "¡Convence a tu Jefe!", espacio audiovisual RRSS, muestra de uso con 2 personas, desacoplamiento en 3 vistas y CMS para admin | Equipo de Ingeniería Frontend, UX/UI, Área Académica y RRSS PrevySeg | 12/10/2026 | 24/10/2026 | 13 | 100% | COMPLETADO | bar: L to S
10.1 | ETAPA 10 | Estandarización Curricular en 4 Pestañas para los 20 Cursos (Resumen, Objetivos, Requisitos y Temario) | Solicitud del cliente: incorporación obligatoria de las 4 pestañas en la ficha técnica de cada curso | Ingeniero Frontend & Coordinador Académico | 12/10/2026 | 15/10/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: L to J
10.2 | ETAPA 10 | Desarrollo de Card Lateral de Convocatoria, Métricas de Cursada y Módulo "¡Convence a tu Jefe!" | Diseño de card al costado: Próxima convocatoria, semanas, horas de estudio, inicio, valor CLP, checkbox SENCE (+10%), matrícula y WhatsApp | Diseñador UI / Ingeniero Frontend | 14/10/2026 | 17/10/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: X to S
10.3 | ETAPA 10 | Incorporación de Asignación Docente y Bibliografía Normativa SENCE/SPD por Curso | Requerimiento de acreditación: perfil del profesor instructor, certificaciones oficiales y marco legal (Ley 21.659) | Dirección Académica & Frontend | 16/10/2026 | 19/10/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: V to L
10.4 | ETAPA 10 | Diseño e Integración del Espacio para Videos Explicativos de RRSS (4 Videos Mensuales) | Requerimiento audiovisual: player interactivo para cápsulas explicativas producidas por la encargada de RRSS (Camila Valenzuela) | Área de Comunicaciones RRSS & Frontend | 18/10/2026 | 21/10/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: D to X
10.5 | ETAPA 10 | Protocolo de Pruebas de Uso y Evaluación de Experiencia de Usuario con Muestra de 2 Personas | Requerimiento formal: evaluación de usabilidad con 2 usuarios piloto (Evaluador 1: Postulante / Evaluador 2: Docente), cálculo SUS Score (94.5/100) | Líder QA / Evaluadores Piloto Arica | 20/10/2026 | 22/10/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: M to J
10.6 | ETAPA 10 | Desacoplamiento en 3 Vistas (OTEC Institucional, Escuela Seguridad, Escuela Oficios), Modalidades y Resumen SENCE | Requerimiento formal: portada institucional OTEC con resumen corto SENCE al inicio, vistas dedicadas por Escuela (Seguridad y Oficios) con selector de modalidad (Presencial/Online) | Arquitecto de Software & Ingeniero Frontend | 20/10/2026 | 23/10/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: M to V
10.7 | ETAPA 10 | Consolidación de Contenidos Integrales por Escuela (Hero Switcher Dual, "Garantizamos Estándares", Catálogo y Noticias) | Requerimiento formal: unificación de toda la información por escuela en su respectiva vista superior (Hero fotográfico con botones intercambiables, sección de estándares, catálogo y noticias) | Ingeniero Frontend & Especialista UX | 21/10/2026 | 24/10/2026 | 4 | 100% | COMPLETADO | bar: X to S
10.8 | ETAPA 10 | Interconexión y Redirección Dinámica desde Banner de Identidad Institucional (AboutUs) a Vistas de Escuela | Requerimiento formal: vinculación reactiva del botón "Ver todas las capacitaciones de esta Escuela" según pestaña activa para redirigir directamente | Ingeniero Frontend | 21/10/2026 | 23/10/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: X to V
10.9 | ETAPA 10 | Modernización Estética y UI/UX de Alto Impacto Visual (Neón Cian, Shimmer, Dark-Glass y Micro-animaciones) | Requerimiento visual: elevación estética llamativa respetando la estructura 1:1, bordes geométricos, auras neón cian (#00FFE0), animaciones de brillo y badges destacados | Especialista UI/UX & Frontend Lead | 22/10/2026 | 24/10/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: J to S
10.10 | ETAPA 10 | Módulo CMS de Gestión de Cursos para Administrador en Vivo (Garantía de Persistencia en las 3 Vistas) | Requerimiento funcional: garantía de edición reactiva en tiempo real por el administrador de cualquier curso (título, precio, modalidad, escuela, visibilidad) manteniendo sincronización en las 3 vistas | Ingeniero Fullstack & Backend | 22/10/2026 | 24/10/2026 | 3 | 100% | COMPLETADO | bar: J to S
H-08 | PUNTO DE CONTROL / HITO | ◆ HITO 8: Validación de Sistema de 3 Vistas, 4 Tabs Curriculares, CMS Admin y Pruebas UX (2 Personas) | Vistas OTEC/Seguridad/Oficios, panel lateral, 4 tabs estandarizados, CMS Admin reactivo, SUS Score 94.5/100 y estética de vanguardia validada | Líder QA / Evaluadores Piloto / Mandatario PrevySeg | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 | 100% | LOGRADO ✓ | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S
11.0 | ETAPA 11: RESERVA TÉCNICA Y DESARROLLOS EVOLUTIVOS DE OCTUBRE 2026 | Espacio Reservado para Integraciones Digitales y Demandas Emergentes del Mandatario | Contratos comerciales de pasarela, nuevos requerimientos de octubre y pautas formativas | Equipo de Desarrollo PrevySeg & Contraparte Mandatario | 22/10/2026 | 30/10/2026 | 9 | 35% | EN CURSO | bar: J to V
11.1 | ETAPA 11 | Integración de Pasarela de Pagos Webpay Plus / Transbank para Cuotas Digitales | Contrato de comercio Transbank, llaves API de integración y webhooks de confirmación | Ingeniero Backend & Pasarelas | 22/10/2026 | 25/10/2026 | 4 | 40% | EN CURSO | bar: J to D
11.2 | ETAPA 11 | Carga y Parametrización de Nuevos Cursos de Oficios Solicitados en Octubre | Fichas técnicas de nuevos programas formativos aprobados por SENCE durante octubre | Dirección Académica & Frontend | 24/10/2026 | 27/10/2026 | 4 | 40% | EN CURSO | bar: S to M
11.3 | ETAPA 11 | Generación Automatizada de Diplomas Digitales con Verificación QR y Firma Electrónica | Plantilla institucional de certificación OTEC con folio único y código de validación web | Ingeniero Fullstack | 26/10/2026 | 29/10/2026 | 4 | 30% | EN CURSO | bar: L to J
11.4 | ETAPA 11 | Slot Reservado para Requerimientos y Ajustes Complementarios del Mandatario (Octubre 2026) | Solicitudes de cambio, adaptaciones operativas y feedback institucional de PrevySeg en octubre | Equipo de Ingeniería / Contraparte OTEC | 28/10/2026 | 30/10/2026 | 3 | 25% | EN CURSO | bar: X to V
H-09 | PUNTO DE CONTROL / HITO | ◆ HITO 9 (CIERRE MES 2): Culminación de Desarrollos Evolutivos y Pasarela Webpay Plus Octubre | Webpay Plus integrado para cuotas digitales del 50%, nuevos cursos de oficios parametrizados y diplomas QR listos | Equipo Fullstack / Área de Finanzas PrevySeg | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 | 35% | EN CURSO | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S
12.0 | ETAPA 12: AUDITORÍA DE CÓDIGO, TESTING DE RENDIMIENTO Y BLINDAJE DE SEGURIDAD | Fase de Revisión Integral de Calidad, Optimización de Carga y Seguridad Cloud | Protocolos de aseguramiento de calidad, estándares OWASP Top 10 y métricas Core Web Vitals | Equipo de Calidad QA, Seguridad & DevOps | 31/10/2026 | 07/11/2026 | 8 | 0% | PLANIFICADO | bar: S to S
12.1 | ETAPA 12 | Auditoría Estática de Código, Refactorización Arquitectónica y Análisis de Deuda Técnica | Reglas de linter Oxlint, análisis de dependencias npm y optimización de bundle Vite | Arquitecto de Software / QA Lead | 31/10/2026 | 02/11/2026 | 3 | 0% | PLANIFICADO | bar: S to L
12.2 | ETAPA 12 | Pruebas de Carga Concurrente, Optimización de Assets y Core Web Vitals (Lighthouse) | Simulación de tráfico concurrente en aula virtual y métricas LCP, FID, CLS en móviles | Ingeniero de Rendimiento Web | 02/11/2026 | 04/11/2026 | 3 | 0% | PLANIFICADO | bar: L to X
12.3 | ETAPA 12 | Testing de Compatibilidad Multiplataforma, Responsive Design y Accesibilidad (WCAG 2.1) | Matriz de pruebas en dispositivos reales (iOS, Android, Windows, macOS) y navegadores | QA Tester / Especialista UI | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 3 | 0% | PLANIFICADO | bar: X to V
12.4 | ETAPA 12 | Auditoría de Seguridad, Control de Inyección SQL y Blindaje de Políticas RLS en Supabase | Revisión exhaustiva de Row Level Security (RLS), procedimientos RPC y tokens JWT | Especialista en Ciberseguridad Cloud | 05/11/2026 | 07/11/2026 | 3 | 0% | PLANIFICADO | bar: J to S
H-10 | PUNTO DE CONTROL / HITO | ◆ HITO 10: Auditoría Exhaustiva de Calidad, Blindaje RLS y Rendimiento Web Cloud | Informe de análisis estático sin vulnerabilidades, score Lighthouse 95+ y políticas RLS Supabase certificadas | Auditor de Calidad QA / Especialista Ciberseguridad | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 1 | 0% | PLANIFICADO | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S
13.0 | ETAPA 13: MARCHA BLANCA, MEJORAS CONTINUAS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | Pruebas de Aceptación con Usuarios Piloto, Subsanación de Hallazgos y Cierre Oficial | Plan de pruebas de aceptación de usuario (UAT), usuarios piloto y entrega formal del software | Líder de Proyecto, Dirección OTEC y Contraparte Mandatario | 08/11/2026 | 14/11/2026 | 7 | 0% | PLANIFICADO | bar: D to S
13.1 | ETAPA 13 | Despliegue en Ambiente Staging y Ejecución de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) | Pautas de navegación guiada con docentes y alumnos piloto de la sede Arica | QA Lead / Product Owner | 08/11/2026 | 10/11/2026 | 3 | 0% | PLANIFICADO | bar: D to M
13.2 | ETAPA 13 | Subsanación de Observaciones de Marcha Blanca y Micro-mejoras Ergonómicas Finales | Registro de feedback operativo, ajustes de micro-interacciones y tiempos de respuesta | Equipo Fullstack de Desarrollo | 10/11/2026 | 12/11/2026 | 3 | 0% | PLANIFICADO | bar: M to J
13.3 | ETAPA 13 | Consolidación de Documentación Técnica Maestra, Manuales Operativos y Entrega Final | Manuales de usuario administrador/docente, repositorio sincronizado y acta de entrega formal | Líder de Proyecto / Sebastian Acuña | 12/11/2026 | 14/11/2026 | 3 | 0% | PLANIFICADO | bar: J to S
H-11 | PUNTO DE CONTROL / HITO | ◆ HITO 11 (CIERRE DEL PROYECTO): Marcha Blanca Concluida, Acta de Aceptación y Entrega Definitiva | Protocolo UAT aprobado por la gerencia, manuales operativos entregados, repositorio GitHub respaldado y puesta en marcha oficial | Jefe de Proyecto / Gerencia General PrevySeg SpA | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 1 | 0% | PLANIFICADO | bar: M to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S; L to S

## Insumos de Empresa & Demandas
MATRIZ DETALLADA DE INSUMOS REQUERIDOS DE LA EMPRESA Y SUBSANACIÓN DE DEMANDAS
Catálogo de recursos provistos por el mandante OTEC PrevySeg, requerimientos de folletos, videos RRSS, pruebas de uso y demandas subsanadas
ID | Categoría / Fase | Insumo o Demanda Requerida | Propósito e Impacto en el Software | Responsable de Entrega | Fecha / Período | Estado de Gestión
INS-01 | MES 1: Identidad Corporativa | Logotipo Oficial, Paleta Cromática y Manual de Marca | Configuración visual del portal, navbar, footer, sellos y certificaciones | Gerencia General PrevySeg | 02/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
INS-02 | MES 1: Reglamentario SENCE | Malla Curricular Base, Códigos SENCE y Horas Pedagógicas | Carga de los 20 cursos en base de datos PostgreSQL y parametrización | Dirección Académica OTEC | 03/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
INS-03 | MES 1: Comercial & Pagos | Estructura Base de Aranceles, Cuenta Bancaria y Abono 50% | Implementación del procedimiento seguro de cálculo y reserva de cupo | Administración y Finanzas | 04/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
INS-04 | MES 1: Normativo SPD / OS-10 | Pauta de Ponderaciones 60% Teórico / 40% Práctico SPD | Generación del Libro de Calificaciones y actas de fiscalización | Docente Titular / Instructor SPD | 07/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
INS-05 | MES 1: Contenidos E-learning | Material Didáctico SCORM, PDFs y Módulos Formativos | Alimentación del Aula Virtual interactiva y banco de preguntas | Cuerpo Docente PrevySeg | 10/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
INS-06 | MES 1: Empresas & Empleo | Convenios de Contratación y Ofertas Laborales Vigentes | Publicación de vacantes activas en el Portal de Empleadores | Área de Selección y RRHH | 14/09/2026 | RECEPCIONADO 100%
DEM-01 | MES 1: DEMANDA MANDATARIO | Regla de Negocio Estricta: 1 Alumno = 1 Solo Curso Activo | Subsanación técnica: validación en PostgreSQL que impide doble matrícula | Mandatario / Auditoría OTEC | 25/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-02 | MES 1: DEMANDA MANDATARIO | Flujo Especial CCTV: 1 Alumno a la vez, 30 Días e Historial | Subsanación técnica: sistema de visto bueno y archivo de participantes | Mandatario / Dirección OTEC | 26/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-03 | MES 1: DEMANDA MANDATARIO | Gráficos por Apartado en Auditoría y Live Logs en Tiempo Real | Subsanación técnica: dashboard con gráficos SVG, marcas SENCE y logs BD | Mandatario / Evaluador Técnico | 28/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-04 | MES 2: DEMANDA MANDATARIO | Sección de Noticias Oficiales Segmentada por Escuela (Ley 21.659 & SENCE) | Subsanación técnica: redacción oficial Ley 21.659 y Estándar NCh 2728 en NewsSection.jsx | Dirección Jurídico-Académica | 29/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-05 | MES 2: DEMANDA MANDATARIO | Normalización de Requisitos, Mallas y Horarios Oficiales de Seguridad | Subsanación técnica: badges interactivos de horarios y requisitos Ley 21.659 en catálogo | Mandatario / Carabineros OS-10 | 29/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-06 | MES 2: DEMANDA MANDATARIO | Depuración de Duplicidad en Catálogo de Seguridad (CCTV SENCE) | Subsanación técnica: eliminación de seg-09, prevalencia de seg-08 oficial y desactivación BD | Dirección Académica OTEC | 29/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-07 | MES 2: INCIDENCIA CRÍTICA | Corrección de Colapso en LMS al Alternar Visibilidad a "Oculto" | Subsanación técnica: merge inteligente de esquemas UUID vs local y etiqueta roja para admin | Administración de Plataforma | 29/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-08 | MES 2: DEMANDA MANDATARIO | Fichas Curriculares de Oficios en Modal Interactivo por Pestañas | Subsanación técnica: CourseCurriculumModal con tabs para Manipulación y Maquillaje | Escuela de Oficios PrevySeg | 30/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-09 | MES 2: DEMANDA MANDATARIO | Desacoplamiento de Vistas por Modalidad: Cursos Online vs. Presenciales | Subsanación técnica: OnlineCoursesView y PresencialCoursesView gestionadas desde admin | Jefatura de Admisión y Marketing | 30/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-10 | MES 2: DEMANDA MANDATARIO | Reorganización Estructural del Header y Menú Dropdown Secuencial 1 a 1 | Subsanación técnica: menú desplegable para Cursos, top-bar retráctil y sincronización con Home | Jefatura UX/UI y Dirección OTEC | 30/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-11 | MES 2: DEMANDA MANDATARIO | Extracción de Sección Independiente de Beneficios SENCE | Subsanación técnica: bloque contrastado con anclaje #beneficios-sence y tramos Ley 19.518 | Área Franquicia Tributaria SENCE | 30/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-12 | MES 2: DEMANDA MANDATARIO | Visibilidad Condicional en Menú Admin mediante Modo Edición | Subsanación técnica: ocultar Banco de Preguntas y Contenido salvo Modo Edición activo | Administración LMS | 30/09/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-13 | MES 2: COMERCIAL & NEGOCIO | Actualización Comercial Guardias OS-10 ($140.000 / 2 Cuotas 50% / 2 Semanas) | Subsanación técnica: pasarela EnrollmentForm, syllabusData y coursesData sincronizados | Gerencia General y Finanzas | 01/10/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-15 | MES 2: NUEVA DEMANDA CLIENTE | Estandarización de 4 Pestañas Obligatorias por Curso (Resumen, Objetivos, Requisitos y Temario) | Subsanación técnica: integración obligatoria de las 4 pestañas para los 20 cursos en CourseCurriculumModal | Dirección Académica & Frontend | 05/10/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-16 | MES 2: NUEVA DEMANDA CLIENTE | Card Lateral de Convocatoria con Botones de Carrito, Contacto y "¡Convence a tu Jefe!" | Subsanación técnica: panel lateral con semanas, horas de estudio, inicio, precio, checkbox SENCE (+10%) y propuesta laboral | Diseñador UI / Frontend | 05/10/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-17 | MES 2: NUEVA DEMANDA CLIENTE | Información de Profesores Relatores Asignados y Bibliografía Oficial por Curso | Subsanación técnica: pestaña y fichas de docentes (acreditación OS-10/SENCE) y marco legal chileno en los 20 cursos | Coordinación Docente PrevySeg | 05/10/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-18 | MES 2: NUEVA DEMANDA CLIENTE | Espacio Audiovisual para Cápsulas de Video Explicativo de RRSS (4 Videos Mensuales) | Subsanación técnica: player y mockup de video oficial conducido por la encargada de RRSS (Camila Valenzuela) | Área de Comunicaciones RRSS | 05/10/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-19 | MES 2: NUEVA DEMANDA CLIENTE | Evaluación y Pruebas de Uso con Muestra Piloto de 2 Personas (Testing UX) | Subsanación técnica: UserTestingModal con protocolo de usabilidad (Postulante vs Docente) y SUS Score de 94.5/100 | Líder QA / Evaluadores Arica | 05/10/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-20 | MES 2: NUEVA DEMANDA CLIENTE | Desacoplamiento en 3 Vistas (OTEC Institucional, Escuela Seguridad, Escuela Oficios), Modalidades (Presencial/Online) y Resumen SENCE | Subsanación técnica: portada enfocada en presentación OTEC con SenceExecutiveSummary al inicio, vistas dedicadas SecuritySchoolView y TradesSchoolView con selector de modalidad | Dirección de Ingeniería & Frontend | 05/10/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-21 | MES 2: NUEVA DEMANDA CLIENTE | Consolidación de Contenidos Integrales por Escuela (Hero Switcher Dual, "Garantizamos Estándares", Catálogo y Noticias) | Subsanación técnica: unificación de la información por escuela en la vista superior (Hero con selector dual, sección de estándares, catálogo y noticias) | Ingeniero Frontend & Especialista UX | 05/10/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-22 | MES 2: NUEVA DEMANDA CLIENTE | Redirección Dinámica desde Banner Institucional (AboutUs) a Catálogo de Escuela | Subsanación técnica: botón dinámico "Ver todas las capacitaciones de Escuela de Oficios / Seguridad" que redirige a la vista y catálogo específico | Ingeniero Frontend | 05/10/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-23 | MES 2: NUEVA DEMANDA CLIENTE | Modernización Estética y UI/UX de Alto Impacto Visual (Neón Cian, Shimmer, Dark-Glass y Micro-animaciones) | Subsanación técnica: estilización de vanguardia respetando la estructura 1:1, bordes geométricos, auras neón cian (#00FFE0), animaciones de brillo y badges de beneficio | Especialista UI/UX & Frontend Lead | 06/10/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-24 | MES 2: NUEVA DEMANDA CLIENTE | Módulo CMS de Gestión de Cursos para Administrador en Vivo (Garantía de Persistencia en las 3 Vistas) | Subsanación técnica: garantía operativa de modificación dinámica de cursos (título, precio, modalidad, escuela, horas) por el SiteAdmin con reflejo inmediato en las 3 vistas | Ingeniero Fullstack & Backend | 06/10/2026 | SUBSANADO 100%
DEM-25 | MES 2: NUEVA DEMANDA CLIENTE | Integración de 11 Hitos Críticos (Milestones) y Puntos de Decisión en Carta Gantt 2026 | Subsanación técnica: incorporación de hitos formales con rombos en línea de tiempo, criterios de aceptación, sign-off y hoja dedicada de control | Líder de Proyecto / Sebastian Acuña | 06/10/2026 | SUBSANADO 100%
INS-07 | MES 2: EVOLUTIVO OCTUBRE | Llaves de Integración Pasarela Webpay Plus / Transbank | Cobro digital automatizado de cuotas del 50% con confirmación inmediata | Administración y Finanzas / Transbank | Octubre 2026 | EN GESTIÓN 40%
INS-08 | MES 2: EVOLUTIVO OCTUBRE | Fichas Curriculares de Nuevos Cursos de Oficios de Octubre | Ampliación del catálogo de capacitaciones aprobadas por SENCE en Arica | Dirección Académica OTEC | Octubre 2026 | EN GESTIÓN 40%
INS-09 | MES 2: EVOLUTIVO OCTUBRE | Plantilla de Certificación Digital con Verificación QR y Folio SENCE | Generación automatizada de diplomas descargables verificables por empleadores | Secretaría de Estudios / SENCE | Octubre 2026 | EN GESTIÓN 30%
DEM-14 | MES 2: EVOLUTIVO OCTUBRE | Slot Reservado para Demandas y Ajustes Emergentes de Octubre | Disponibilidad de horas de ingeniería para solicitudes adicionales del cliente | Contraparte Mandatario PrevySeg | Octubre 2026 | EN GESTIÓN 25%
INS-10 | FASE FINAL: REVISIÓN & QA | Matriz de Casos de Prueba de Aceptación de Usuario (UAT) | Checklist de verificación funcional de todas las vistas, roles y flujos de matrícula | Comité Técnico de Calidad QA | Noviembre 2026 | PLANIFICADO
INS-11 | FASE FINAL: MARCHA BLANCA | Protocolo de Marcha Blanca con Docentes y Alumnos Piloto en Arica | Validación en condiciones reales de aula virtual, marcas horarias y libro de notas | Dirección OTEC / Usuarios Piloto | Noviembre 2026 | PLANIFICADO
INS-12 | FASE FINAL: ENTREGA & MEJORAS | Acta de Transferencia Tecnológica, Manuales y Cierre Definitivo | Formalización de entrega del software, código respaldado y guía de mantenimiento | Dirección de Ingeniería PrevySeg | Noviembre 2026 | PLANIFICADO

## Hitos Críticos del Proyecto
OTEC PREVYSEG 2026 — TABLERO DE CONTROL Y GESTIÓN DE HITOS CRÍTICOS (MILESTONES)
Monitoreo Estratégico de Entregables Clave, Puntos de Decisión y Criterios de Aceptación Normativa SENCE / SPD (75 Días Calendario)
TOTAL DE HITOS CRÍTICOS 11 HITOS (Distribuídos en 75 Días) |  | HITOS LOGRADOS (100%) 8 HITOS (72.7%) (Completados y Aprobados) |  | HITOS EN CURSO 1 HITO (9.1%) (Evolutivos Octubre en Progreso) |  | HITOS PLANIFICADOS 2 HITOS (18.2%) (Revisión, Auditoría y Cierre) |  | CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA 100% EN PLAZO (Conforme a Carta Gantt Oficial)
Código | Hito Crítico del Proyecto | Día Proy. | Fecha Límite | Etapa Asociada | Entregable Tangible / Criterio de Aceptación | Responsable de Sign-off | % Avance | Estado | Impacto Normativo (SENCE / SPD / OTEC)
H-01 | Cierre de Levantamiento Inicial, Marco Regulatorio y Catálogo Base de 20 Cursos | Día 4 | 04/09/2026 | Etapa 1: Levantamiento e Insumos | Acta formal de requerimientos, manual de marca, catálogo de 20 cursos validados y credenciales iniciales. | Jefe de Proyecto / OTEC PrevySeg | 100% | LOGRADO ✓ | NCh 2728:2015 / SENCE Formalización
H-02 | Aprobación de Arquitectura de Software, Tokens UI y Modelo Supabase PostgreSQL | Día 8 | 08/09/2026 | Etapa 2: Diseño de Arquitectura & UX/UI | Prototipos validados en Figma/UI, Design System Tailwind, esquema relacional BD y pipeline CI/CD activo. | Arquitecto de Software / Mandatario | 100% | LOGRADO ✓ | Estándares Cloud / OWASP Top 10
H-03 | Despliegue de Portal Institucional Base, Catálogo Reactivo y Formulario de Pre-matrícula | Día 14 | 14/09/2026 | Etapa 3: Desarrollo Core Frontend | Sitio web React 19 funcional con buscador de cursos en vivo, Hero interactivo y pre-inscripción online. | Ingeniero Frontend / Mandatario | 100% | LOGRADO ✓ | Transparencia Comercial SENCE
H-04 | Despliegue de Backend Seguro, Hash Bcrypt, Validación RUT Módulo 11 y Abono 50% | Día 18 | 18/09/2026 | Etapa 4: Backend Supabase & Seguridad | Esquema PostgreSQL desplegado, autenticación Bcrypt, verificación RUT Módulo 11 y procedimiento de pago 50%. | Especialista Ciberseguridad / Backend Lead | 100% | LOGRADO ✓ | Ley 19.628 Protección de Datos
H-05 | Cierre Mes 1: Plataforma LMS Multi-Rol Operativa y Motor de Fiscalización SENCE/SPD | Día 30 | 30/09/2026 | Etapas 5 y 6: LMS & Auditoría Oficial | Aula Virtual 4 roles en producción, libro de calificaciones SPD (60/40) y dashboard de fiscalización 75%. | Dirección de Ingeniería / Dirección Académica | 100% | LOGRADO ✓ | Decreto 867 / OS-10 Carabineros / SENCE
H-06 | Homologación Normativa Ley 21.659, Depuración CCTV y Resiliencia LMS | Día 36 | 06/10/2026 | Etapa 7: Adaptaciones Normativas & Noticias | Noticias oficiales segmentadas, requisitos legales normalizados (4° medio, antecedentes) y resiliencia LMS. | Dirección Jurídico-Académica / Fullstack Lead | 100% | LOGRADO ✓ | Nueva Ley de Seguridad Privada N° 21.659
H-07 | Desacoplamiento de Modalidades (Online/Presencial) y Fichas Curriculares Expandibles | Día 44 | 14/10/2026 | Etapas 8 y 9: Reingeniería UX/UI & Permisos | Vistas desacopladas Online/Presencial, modal curricular interactivo de oficios y módulo de beneficios SENCE. | Diseñador UX / Ingeniero Frontend | 100% | LOGRADO ✓ | Franquicia Tributaria SENCE Ley 19.518
H-08 | Validación de 3 Vistas, 4 Tabs Curriculares, CMS Admin, Pruebas UX (2 Personas) y Estética Neón | Día 54 | 24/10/2026 | Etapa 10: Estandarización, 3 Vistas & UX Testing | Sistema de 3 Vistas (OTEC, Seguridad, Oficios), 4 tabs en 20 cursos, CMS Admin reactivo, SUS Score 94.5/100 y estética de vanguardia. | Líder QA / Evaluadores Piloto / Mandatario | 100% | LOGRADO ✓ | Estándar ISO 9241 Usabilidad / NCh 2728
H-09 | Cierre Mes 2: Culminación de Desarrollos Evolutivos y Pasarela Webpay Plus Octubre | Día 60 | 30/10/2026 | Etapa 11: Reserva Técnica & Evolutivos Octubre | Webpay Plus integrado para cuotas digitales, nuevos cursos de oficios parametrizados y diplomas descargables con QR. | Equipo Fullstack / Finanzas PrevySeg | 35% | EN CURSO | Normativa Bancaria CMF / SENCE Acreditación
H-10 | Aprobación de Auditoría Exhaustiva de Calidad, Blindaje RLS y Rendimiento Web Cloud | Día 68 | 07/11/2026 | Etapa 12: Auditoría, Performance & Seguridad | Informe de análisis estático sin vulnerabilidades, score Lighthouse 95+, matriz multi-dispositivo y RLS certificado. | Auditor de Calidad QA / Especialista Ciberseguridad | 0% | PLANIFICADO | OWASP Cloud Security / WCAG 2.1 AA
H-11 | Cierre Definitivo del Proyecto: Marcha Blanca Concluida, Acta de Aceptación y Entrega Formal | Día 75 | 14/11/2026 | Etapa 13: Marcha Blanca & Cierre Oficial | Protocolo UAT aprobado sin observaciones, manuales operativos entregados, repositorio GitHub sincronizado y salida a producción. | Jefe de Proyecto / Gerencia General PrevySeg | 0% | PLANIFICADO | Cierre Contractual / Certificación NCh 2728

## Respaldo GitHub & Versiones
RESPALDO OFICIAL DE DESARROLLO EN GITHUB — PREVYSEG 2026
ENLACE AL REPOSITORIO OFICIAL (CÓDIGO FUENTE, COMMITS Y ARTIFACTS):
https://github.com/Sebastianaso/PrevySeg2026
Parámetro Técnico | Valor / Detalle del Proyecto
Propietario / Cuenta GitHub | Sebastianaso (Sebastian Acuña)
Nombre del Repositorio | PrevySeg2026
Rama Principal de Producción | main
Visibilidad | Público / Accesible para Fiscalización SPD & SENCE
Horizonte Temporal del Proyecto | 2 Meses y 15 Días (75 Días Calendario: Septiembre a Noviembre 2026)
Estructura de Fases y Hitos | Mes 1: Core & LMS (5 Hitos) ¦ Mes 2: 3 Vistas, CMS Admin, Fichas 4 Tabs, RRSS, Pruebas UX (4 Hitos) ¦ Fase Final: Revisión, Auditoría y Cierre (2 Hitos)
Total de Elementos WBS | 54 Actividades Ejecutables + 11 Hitos Críticos de Control = 65 Entregables Formales
Stack de Tecnologías Frontend | React 19, Vite, Tailwind CSS 4, Framer Motion, GSAP, Lucide React, React Router 7
Stack Backend & Base de Datos | Supabase Cloud (PostgreSQL 15), Procedimientos Almacenados RPC, Bcrypt, Row Level Security (RLS)
Mecanismo de Respaldo y Trazabilidad | Git Version Control con registro cronológico de commits, ramas y hashes SHA auditables
Servidor y Región Cloud | AWS sa-east-1 (São Paulo) Pooler Supabase PostgreSQL
Despliegue Web | Vercel Edge Network CI/CD automatizado con despliegue continuo
Estado de Desarrollo a Octubre 2026 | Sistema de 3 Vistas, CMS Admin reactivo, Fichas en 4 Tabs, Card Comercial, RRSS, Pruebas UX y 8 Hitos logrados al 100%
Fase Final de Revisión y Mejoras | Programada para los últimos 15 días con auditoría estática, testing de carga, marchas blancas y UAT definitivo